## 人员培养
梯队划分 | 人员 | 目标 | 计划（行动项） | 跟踪考核 | 完成时间 | 跟踪人（指导人）
重点培养 | 贺小路 | 1、具备M7项目组态服务器模块的开发与维护能力，熟练掌握组态服务器实现机制及业务逻辑，能够处理迭代开发过程中的较复杂缺陷 2、结合组态服务器开发工作，熟悉信息安全与数据加解密技术 | 1、完成组态服务器系统设计。 2、完成组态服务器基本框架搭建 3、实现组态服务器编译功能 4、完成工程总控服务器相关功能系统缺陷修改 | 1、输出组态服务器系统设计文档，且设计方案通过专家组评审 2、结合M7设计模式，输出一篇关于信息安全与数据加解密技术应用的沉淀 3、组态服务器框架和编译功能按照项目计划完成编码任务，功能满足提测要求，代码走查通过 4、完成处理迭代开发过程中组态服务器的一般性缺陷10个，缺陷回归通过且未引入问题 | 1、2020/7/30 2、2020/8/30 3、2020/10/30 4、2020/12/30 | 张哲
| 巨康怡 | 1、熟悉M7操作员站插件和流程图显示的基本实现机制，能够完成M7页眉插件化和操作面板相关开发任务，并解决操作员站中的一般性问题和较复杂问题 2、熟练掌握OT图形绘制技术 | 1、完成M7操作员站系统设计，包括：日志插件、趋势插件、参数成组、总貌插件、光字牌插件 2、完成M7时间趋势、数值趋势、日志插件的编码实现 3、完成操作面板（点详细面板）编码实现 4、解决迭代开发过程中的系统缺陷 | 1、输出操作员站系统设计文档，且设计方案通过专家组评审 2、总结Java Script使用技巧，结合Chrome V8 IDE使用方法输出一篇沉淀 3、操作员站趋势插件、日志插件、点详细面板功能按照项目计划完成编码任务，功能满足提测要求，代码走查通过 4、完成处理迭代开发过程中操作站的一般性缺陷10个，缺陷回归通过且未引入问题 | 1、2020/7/30 2、2020/8/30 3、2020/10/30 4、2020/12/30 | 张哲
| 张文博 | 1、熟悉工程总控插件化框架技术，掌握实时库、历史库组态实现机制和业务逻辑，能够完成工程总控涉及功能的的编码实现任务，能够处理工程总控客户端一般性问题和较复杂问题。 2、结合数据库插件功能，熟练掌握MySql、SqlServer数据库开发技术 | 1、完成工程师站系统设计文档，包括：报警分类、多语言模块 2、完成工程组态功能实现：新建工程、删除工程、保存关闭工程 3、完成实时库组态、历史库组态、UA服务组态功能实现 4、完成工程师站相关功能系统缺陷修改 | 1、输出工程师站系统设计文档，且设计方案通过专家组评审 2、输出一篇数据库开发应用相关的技术沉淀 3、工程组态、实时库组态、历史库组态、UA服务组态功能按照项目计划完成编码任务，功能满足提测要求，代码走查通过 4、完成处理迭代开发过程中组态客户端的一般性缺陷10个，缺陷回归通过且未引入问题 | 1、2020/7/30 2、2020/8/15 3、2020/10/30 4、2020/12/30 | 张哲
待培养目标 | 张哲
刘军涛
康信刚
陈重阳
师磊