## 软件设计部CBB类别划分
类别名称 | 子类别名称 | 备注 | 承接人资源组 | 责任人 | 状态 | 版本序号 | 计划完成日期 | 功能简介 | 产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4
数据库访问 | 通用MySql访问接口组件 |  | 王斌 | 王斌
| 基于Redis的实时数据收集组件 | 工软
基于ES/InfluxDB的报警数据收集组件
基于ES/InfluxDB的历史数据收集组件
基于自研Hash的实时服务
数据操作 | INI | 读取INI格式配置文件 | 陈胜军 | 陈波 |  |  | 2020.07.30
| RPC通讯组件 |  | 张哲 | 许利飞 |  |  |  | 一种基于RPC协议的跨平台通用的通信模块
| 跨平台XML解析器 |  | 王斌 | 刘景瑞
| 通用Excel/OpenOffice文件读写组件 |  | 张哲 | 张文博 |  |  |  | 可执行Excel、Openoffice文件读写等基本操作的通用模块
| 数据解压缩组件 |  | 张哲 | 贺小路 |  |  |  | 类似于7Z的数据压缩组件，应用场景包括执行报警、历史库文件压缩
| GSDML文件解析组件 |  | 王斌 | 冯勤
| GSD文件解析器 |  | 王斌 | 冯勤
| 控制器数据区分配器 |  | 王斌 | 冯勤
| 日志组件 |  | 张哲 | 巨康怡 |  |  |  | 一种类似于M6离线日志功能的通用日志模块
| JSON格式描述文件（流程图、逻辑图）的js解密 | 是否是Web组负责不一定，可能是工软的人来做 | 张哲 | 胡路政 |  |  |  | Web端解析、解密流程图的通用组件
| libcurl库进行http通讯 |  | 张哲 | 张哲 |  |  | 2020.08.31 | 利用第三方库libcurl封装的网络通讯组件
| 通用json解析库 |  | 张哲 | 张哲 |  |  | 2020.09.15 | 一种通用的解析json字符格式，转化为字符串的方法
通信组件 | 通用TCP通信组件 | 工软
通用优先级通讯组件
通用集群仲裁组件
通用集群通讯路由组件
通用采集服务框架组件
通用订阅组件
实时服务统一API接口实现
历史服务统一API接口实现
建模工具后台API接口实现
UI控件 | 选点组件 | VC，qt同时考虑 | 张哲 | 张文博 |  |  |  | 基于QT开发的DCS通用选点模块
| 多语言组件 |  | 王斌 | 刘景瑞
| 点详细对话框组件 |  | 王斌 | 关博熠
| 曲线组件 |  | 张哲 | 巨康怡 |  |  |  | 基于QT开发通用曲线模块，实现基本曲线绘制，编辑功能，可扩展开发支持跨平台
| 表格组件 |  | 张哲 | 师磊 |  |  |  | 基于QT开发通用网格模块，实现表格基本编辑、展示功能，可扩展开发，支持跨平台
加解密 | 国密加解密 |  | 王斌
通用组件 | 通用的存储设备管理组件 | 考虑明年 | 张哲
| 通用校时服务 | 工软
通用诊断服务
| 音频管理组件 | 考虑明年 | 张哲
| 文字转换语音组件 | 考虑明年 | 张哲
| 视频监控组件 |  | 牛淑艳 | 牛淑艳 |  |  | 2020.08.31 | 视频声音监控组件，具备实时监控、历史回放等功能
| 黑屏软件 | MACS6新需求，类似windows屏保。新开发功能，待完成后出CBB | 牛淑艳 | 崔扬扬 |  |  | 2020.09.15 | 类似windows屏保，QT开发的组件加数据库、具备屏保自动唤醒、热键等功能
| 打印组件 |  | 牛淑艳 | 沈文昌 |  |  | 2020.06.30 | 此组件实现了打印预览以及打印的单元格方式模板，后续可扩充设置单元格背景色，文字颜色，设置标题等常用需求
| 单元/接口测试框架组件 | 考虑明年
用户管理 | 用户注册API接口 |  | 张哲 | 张哲 |  |  | 2020.09.30 | 基于新平台的用户注册模块，包括实现用户信息增、删、改
| 用户登录API接口 |  | 张哲 | 张哲 |  |  | 2020.10.30 | 实现用户信息登录验证的通用组件
| 用户权限鉴定API接口 |  | 张哲 | 张哲 |  |  | 2020.11.30 | 实现用户登录后获取当前用户权限验证的通用组件
工具 | 代码统计工具 |  | 王斌 | 王斌
| 钉钉助手扩展程序 |  | 张哲 | 张文博 |  |  | 2020.6.30 | 基于钉钉软件平台开发的组件，可配置消息定时提醒，版本发布提醒等功能
| 工时填报数据统计工具 |  | 牛淑艳 | 宋强 |  |  | 2020.07.31
| 多语言资源梳理工具 | 在系统或软件进行多语言版本开发时， 能够帮助开发人员快速找出代码中所有硬编码的需要资源化的字符串。 | 陈胜军 | 陈胜军 |  |  | 2020.06.30
| pclint自动配置工具 | 能够一键式搭建软件或项目的pclint执行 环境。 | 陈胜军 | 陈胜军 |  |  | 2020.07.30
| dmp文件抓取工具 |  | 牛淑艳 | 梅起银 |  |  | 2020.07.15 | 结合Procdmp.exe做包装，通过bat与exe结合使用、自动监视进程并在进程崩溃时抓取dmp文件，免去手动输入命令
| 文件打包工具 |  | 牛淑艳 | 马闵 |  |  | 2020.07.15 | 作用是对配置文件file.ini指定的文件或路径下的文件，按照指定的时间区间及文件后缀，来筛选出符合条件的文件，然后进行打包压缩。所有文件保留其原来的目录信息
| 文件管理工具 |  | 牛淑艳 | 牛淑艳 |  |  | 2020.06.30 | 支持跨平台的目录及文件操作，如创建、删除、重命名目录，枚举目录下文件，目录拷贝、文件拷贝、删除、重命名，计算MD5等