## Sheet1
| 事项 | 状态 | 描述
从站数据源切换 | 生成FB信息 | 完成 | 创建从站，生成对应CFC的FB信息
| 整理从站数据源 | 完成 | 弄清楚现在从站组态后的FBAppliaction信息
| 组态信息切换 | 完成 | 组态信息由链路Function Block Application中切换至从CFC组态中获取
| CFC中FF信息序列化 | 未完成 | 目前CFC中包含了设备、模块信息，需要序列化
混合方案公共事项 | Function Block Application的创建 | 未完成 | 一个主站可以对应多个Function Block Application，目前在创建主站时，会自动生成一个默认的Function Block Application，其它Function Block Application需要手动创建
| CFC中FF功能块操作限制 | 未完成 | 这块的操作限制还需要梳理，目前想到的 1. FF功能块下的POU、FB不能手动创建（手动创建的未关联FF设备信息，无效） 2. FB只能添加1次 - 这个功能已支持 3. 添加FB，创建FBA的设备和块信息，删除需要去除这部分信息 - 这个功能已支持 4. 添加FB，创建FBA的设备和块信息，撤销该操作，是否去除这部分信息，需要确认 5. 添加连接线，创建块之间的CONNECT信息 - 该功能已支持 6. 删除连接线或添加连接线后撤销，需要创建CONNECT信息 - 需确认
主站组态支持 | 生成主站功能块 | 部分完成 | 创建主站，目前会自动创建函数块的4个FB信息，但未关联FF设备信息，需要整理需要生成哪些功能块及组态涉及的数据信息并存放在CFC函数块中
| 主站功能块组态 | 未完成 | 主站功能块、从站功能块、DCS功能块混合组态支持
下装数据整理 | 整理下装数据和协议栈达成一致 | 未完成 | 由程（军）工负责
其它 | 代码整理 | 未完成 | 1. 删除或整理不用老代码 2. 优化现有实现，调整代码结构