## 交接计划
SAMA图导出 | 占用时间 | 交接内容 | 交接人 | 时间
SAMA图智能图元布局算法实现 | 7天 | 1、算法编写 | 自己实现 | 2019.7.30 ——2019.08.08
SAMA图导出需求讲解 | 0.5天 | 1：讲解 2：文档 《MACS V65X软件技术改进与开发_SAMA图需求规格说明书.doc》 | 王斌、社招 | 2019.8.5 9:00~12:00
SAMA图导出可行性分析报告讲解 | 0.5天 | 1、 讲解 2、 文档 《MACS V65X软件技术改进与开发_SAMA导出可行性分析报告.docx》 | 王斌、社招 | 2019.8.6 9:00~12:00
SAMA图导出的设计文档讲解 | 0.5天 | 1、讲解 2、文档 《SAMA图导出概要设计文档.docx》 | 王斌、社招 | 2019.8.7 9:00~12:00
SAMA图代码实现讲解 | 2天 | 1、SAMA图框架搭建实现讲解 2、SAMADL模块的代码串讲 | 王斌、社招 | 2019.8.13 9:00~17:30 2019.8.14 9:00~16:30
SAMA图导入
SAMA图导入需求讲解 | 0.5天 | 1.讲解 2.文档 《SAMA格式的VISIO控制方案转换AT的POU逻辑功能需求书.doc》 《会议纪要_SAMA图导入课题需求讨论会_20190627.docx》 | 王斌、社招 | 2019.8.15 13:30~17:30
SAMA图导入的一些思路分享 | 0.5天 | 1.讲解 2.文档 《SAMA图导入实现的一些思路分享.docx》 | 王斌、社招 | 2019.8.16 13:30~17:30
IEC部分
CFC语言 | 1天 | 1、文档 《CFC模块编辑与语法检查设计介绍.ppt》 《MACS V6.5.0.IEC.SDD.07.CFC详细设计说明书.doc》 2：代码串讲 | 韩美卿、王斌、社招 | 2019. 8.20 9:30~17:30
LD语言 | 0.5天 | 1：文档 《MACS V6.5.0.IEC.SDD.06.LD详细设计说明书.doc》 2：代码串讲 | 韩美卿、王斌、社招 | 2019. 8.19 13:30~17:30
字符串功能
字符串功能讲解 | 0.5天 | 《MACS V65X软件技术改进与开发_V6.5.3正式版_SGD.01_AutoThink子系统概要设计说明书.doc》 | 韩美卿、王斌、关博熠、李保霖 | 2019.8.21 13:00~17:30