## Sheet1
7.01~7.05 使用消息机制，完成20个右键菜单功能，去除与工程管理树的耦合 |  | 7.08-7.12 完成拖拽新建设备功能
| 事项 |  | 事项
7.01 | 1. 重构代码，支持MainFrame消息机制 2. 完成右键菜单：冗余控制器、冗余设备 | 7.08 | 修改远程机柜视图，支持接收拖拽功能
7.02 | 1. 完成右键菜单：添加设备（链路、槽位）、删除设备（网关、从站） | 7.09 | 完成设备树上拖拽到远程机柜视图
7.03 | 1. 完成右键菜单：修改地址（网关、从站） | 7.1 | 修改工程管理树，支持网关、从站拖拽功能
7.04 | 1. 完成右键菜单：打开控制器、打开设备、属性 | 7.11 | 完成工程管理树上拖拽到远程机柜视图
7.05 | 1. 20个右键菜单功能整体验证，代码修改调整并提交TFS | 7.12 | 拖拽功能整体验证，代码修改调整并提交TFS
7.15-7.19 1. 完成序列化 2. 整体验证 |  | 7.22-7.26 1. 远程机柜代码风格自查 2. 了解现有机柜改造及与远程机柜改造相关问题
| 事项 |  | 事项
7.15 | 调整数据结构，保证最新的数据结构支持序列化 | 7.22
7.16 | 完成数据写入 | 7.23
7.17 | 完成数据读出 | 7.24
7.18 | 序列化功能自测、整体工程自测 | 7.25
7.19 | 整体功能自测并提交TFS | 7.26