## 说明 (hidden)
知识地图说明：
1、颜色由深到浅，依次代表：
可独立设计与核心开发
可独立开发
可参与开发
没有接触
计划安排方向（主要针对新招聘人员）
2、重点模块由上到下排布，人员按照核心至非核心排布。

## 项目问题 (hidden)
序号 | 项目名称 | 发布节点 | 主要问题 | 资源风险 | 措施 | 问题分类
1 | 国产燃机控制器原型样机定制开发 | 2019.9.30 | 1.系统需求和系统设计不清晰 2.项目节点提前3个月，引起资源冲突 | 1.上游提供内容不能支撑实际开发，造成开发很大一部分时间投入需求澄清、系统设计方案和接口沟通上，投入实际开发时间减少。 | 1.协调巨康怡参与趋势控件开发； 2.提高上游提供内容的有效性； | 系统设计支撑不足
|  |  |  | 2.燃机节点提前，涉及到关键资源与通用IO和655B1冲突，备份人员业务能力不足。 | 2.协调牛淑艳参与趋势控件开发，加强肖燕春和李玉凤二次开发业务技能。 | 项目管理问题
2 | MACS V6.5.5 B1版 | 2019.12.30 | 1.多个版本并行，资源不具备一专多能的能力，容易造成资源瓶颈； | 1.优先燃机版本和通用IO开发，655B1版本中二次开发和离线组态任务进度有影响； | 1.二次开发，加强备份人员肖燕春和李玉凤的业务技能，2020年张哲向该模块拓展； 2.离线组态，尽快培养应届生李盼侬，作为离线组态的全职开发人员； | 一专多能支撑不足
3 |  |  | 2.人员变动，从MACS开发向维护转岗1人，新补充人员业务能力不足 | 1.梅起银转岗维护，报警日志模块由社招人员贺小路承担，5月份入职，对现有业务不熟悉，开发进度有影响。 | 1.贺小路，加强报警模块的业务知识，计划年底可独立承担该模块工作，同时向实时库模块拓展； | 骨干人员流失
4 | 通用IO模块开发 | 2019.12.30 | 1.跟燃机存在资源冲突，替补人员业务能力不足； | 1.跟燃机在二次开发模块资源冲突，现有替补人员肖燕春（转岗二次开发半年）和李玉凤（应届生入职1年）业务能力不足，任务进度缓慢； | 1.由巨康怡指导肖燕春完成通用IO二次开发工作； 2.加强肖燕春和李玉凤的业务技能，同时2020年张哲向该模块拓展； | 人员能力不足
| 中安补丁 | 2019.5.30 | 1.计划外工作，无人员预算 | 1.许利飞、张哲轮流支持中安现场共计4人月，核电和655B1开发进度有影响； 2.补丁定制开发，投入较多，影响计划内版本进度； | 1.加强人员一专多能，实现每个产品线具备最小团队支撑； | 产品规划问题
5 | DCS在役维护项目 | 2019.12.30 | 1.核心骨干员工离职，资源支撑不够； | 1.李政离职，从MACS开发转岗一人到维护，对MACS软件开发有较大冲击。 | 1.加强人员一专多能（到2020年底拓展每个人掌握3个模块的业务知识和技能），实现每个产品线具备最小团队支撑； 2.开发和维护人员轮岗，两年作为轮岗周期。 | 骨干人员流失
6 | 仿真行业包 |  | 1.核心资源冲突，备份人员业务能力不足 | 1.操作重演功能，涉及操作员在线和二次开发的修改，与卡顿优化补丁工作并行，人员冲突; | 1.通过劳务方式（原有离职人员）完成该工作,10月份开始张文博通过修改缺陷方式拓展操作员在线模块业务知识，2020年作为该模块的全职开发人员进行培养。 | 一专多能支撑不足
7 | 国产化软件开发 | 2020.12.30 | 1.人员不足 | 1.宋强下半年参与国产化软件开发，对DCS在役维护项目有影响。 | 1.屠波计划2020年进行维护项目轮岗，通过655B1消缺工作，拓展报警日志、历史库模块的业务知识。 | 人员数量不足
|  |  |  | 2.许利飞下半年参与国产化软件开发，对核电劳务项目和MACS软件开发项目有影响。 | 1.补充1名C++开发人员（通讯方向），作为核电劳务项目人员备份。 2.补充1名C++开发人员（通讯方向），作为MACS软件开发服务模块人员备份。
|  |  |  | 3.计划补充一人参与国产化软件开发。 | 1.补充1名QT开发人员，作为国产化软件开发参与人员。
8 | 其它 |  | 1.项目入口多，且并行严重 | 对应项目的入口较多，多个项目节点或者里程碑靠近或者重叠，会造成资源在多个项目之间频繁切换，效率降低； | 1.建立每个产品线的最小核心团队； 2.建议项目节点或者里程碑错开排布，避免资源扎堆使用或者频繁切换； | 项目管理问题 产品规划问题
项目主要问题：
1.外部因素（不可控） 系统设计支撑不足、项目管理和产品规划不合理 2.内部因素（可控） 操作员在线、离线组态、二次开发现有备份人员业务能力偏弱，导致工作进度较慢，容易出现资源冲突瓶颈 骨干员工流失

## 资源组问题 (hidden)
序号 | 存在问题 | 说明
1 | 单点模块多 | HMI的4个模块存在单点，通过招聘和现有人员拓展方式解决单点问题： 1.离线组态（工程总控/下装/报表）：培养李盼侬（应届生）作为该模块的全职开发人员。 2.操作员在线：培养张文博作为该模块的全职开发人员，同时拓展现有人员巨康怡（目前在二次开发）、牛淑艳（目前是核电项目）。 3.图形编辑：拓展培养李玉凤（目前在二次开发和安装盘管理），2020年补充1名应届生作为全职开发人员。 4.历史库：拓展现有人员许利飞（目前在核电项目），2020年补充1名应届生作为全职开发人员。
2 | 女性占比多 | 1.HMI共14人，男性7人（许利飞、宋强、梅起银、张哲、张文博、屠波、贺小路），女性7人（官亚娟、牛淑艳、巨康怡、肖燕春、马闵、李玉凤、李盼侬），女性占比50%，3人（巨康怡、李玉凤、李盼侬）存在婚育风险。 2.二次开发模块全是女性（巨康怡、肖燕春、李玉凤），现场支撑存在局限性，下半年张哲向二次开发拓展，2020年梅起银向二次开发拓展。 3.离线组态（工程总控/下装）:备份人员都是女性（马闵、李盼侬），该模块相对简单，业务知识拓展较快，对现有工作不会产生较大影响。 4、后续人员补充时，优先考虑男性。
3 | 岗位能力匹配不足 | 马闵：18年个人投入度较低，进取心低，通过19年上半年引导和观察，投入度有较大改善，下半年工作质量没有较大提升的话，对其进行置换。 肖燕春、李玉凤：肖燕春拓展二次开发半年，李玉凤参与二次开发一年（应届生），在指导下基本可以胜任当前开发工作，但编码能力偏弱，后期在技能方面多进行指导。
4 | 关键人员长远发展瓶颈 | 1.根据九宫格方法，宋强、许利飞为公司高潜人员，9月份由人力资源部和系统设计部统一制定高潜人员的培养计划。 2.牛淑艳一直从事核电劳务外包项目工作，但核电主要业务开发在北京，西安承担业务有限，后续提升空间较小，但其综合素质较高，业务技能扎实，考虑人员稳定，通过国产燃机趋势控件开发，逐步向MACS软件进行拓展。
5 | 人员数量不足及短缺能力补充 | 国产化软件开发要求具备Linux、QT或者跨平台技能的人员不具备，暂定通过以下方式补充短缺能力： 1.现有人员梳理 2.内部培养 3.社招
6 | 核心团队不具备 | 1.人员业务和技能单一，不具备组建DCS产品线、SIS产品线、OTS产品线核心团队的能力，容易造成资源瓶颈。 2.通讯服务模块人员能力较高。 3.操作员在线、离线组态、二次开发，新人较多，技能偏弱，业务知识掌握较少，这块的人员能力需要重点提升。
7 | 人员能力分布不均匀 | 1.服务模块现有备份人员能力较强 2.操作员在线、离线组态、二次开发备份人员能力偏弱
8 | 团队氛围 | 1.团队凝聚力不强 2.未正确引导核心人员发挥更大的价值 3.对部分员工缺少关注和引导
7

## 人员发展地图 (hidden)
序号 | 模块 | 宋强 |  |  | 许利飞 |  |  | 官亚娟 |  |  | 牛淑艳 |  |  | 巨康怡 |  |  | 梅起银 |  |  | 屠波 |  |  | 张哲 |  |  | 肖燕春 |  |  | 李玉凤 |  |  | 贺小路 |  |  | 张文博 |  |  | 马闵 |  |  | 李盼侬 |  |  | 模块分析
|  | 现状 | 计划 | 达成 | 现状 | 计划 | 达成 | 现状 | 计划 | 达成 | 现状 | 计划 | 达成 | 现状 | 计划 | 达成 | 现状 | 计划 | 达成 | 现状 | 计划 | 达成 | 现状 | 计划 | 达成 | 现状 | 计划 | 达成 | 现状 | 计划 | 达成 | 现状 | 计划 | 达成 | 现状 | 计划 | 达成 | 现状 | 计划 | 达成 | 现状 | 计划 | 达成
1 | 通信 | [42 empty] | 1、通信模块为重点模块，涉及整个系统网通信协议，现有两名人员具备独立维护的能力（宋强、屠波）。 2、开发与维护轮岗计划，屠波明年轮岗维护，需要备份一名全职开发人员（贺小路），计划2020年逐步向此模块拓展。
2 | 实时库 | [42 empty] | 1、实时库模块相对稳定，目前资源储备满足开发维护要求。 2、考虑国产化开发和人员轮岗，逐步培养贺小路为全职开发人员。
3 | 报警/日志 | [42 empty] | 1、当前阶段重点改进模块，已有两名人员掌握该模块（许利飞、梅起银）。 2、考虑国产化开发和人员轮岗，贺小路为全职开发人员培养。
4 | 历史库 | [42 empty] | 1、历史库模块以稳定为主，后期不考虑大的改进，目前已有两年人员（宋强、许利飞）分担该模块的维护开发工作。 2、考虑国产化开发人员调整，屠波逐步向该模块进行拓展。
5 | 校时/诊断 | [42 empty] | 1、该模块较为稳定，多人具备独立开发能力。 2、考虑后续人员调整，梅起银和贺小路都可以向此模块拓展。
6 | 操作员在线 | [42 empty] | 1、该模块为当前系统薄弱环节，后期规划由3人（张哲、巨康怡、张文博）共同备份。 2、张哲需加深此模块的理解和应用，巨康怡逐步向此模块拓展，张文博作为全职开发人员培养。
7 | 图形编辑 | [42 empty] | 1、图形编辑为重点模块，目前该模块较稳定，但存在技能单点，后期规划由2人（张哲、李玉凤）共同备份。 2、张哲后续全职投入维护后，由李薇作为该模块全职开发，官亚娟向此模块拓展，两人都需要提升该模块能力。
8 | 二次开发 | [42 empty] | 1、从产品技术发展角度来看，DCS产品在石化化工行业正在大力推广，在易用性和行业使用习惯方面会有更多的要求，二次开发工作量相对较大。该模块已备份3人，其中巨康怡属于该模块的核心人员，肖燕春和李玉凤在业务知识和技能方面还需要加强。 2、该模块与现场应用关系密切，现有备份人员全部为女性，现场出差存在局限性，后续张哲向该模块拓展。
9 | 离线框架 | [42 empty] | 1、该模块较为稳定，资源方面存在一定单点维护情况，官亚娟逐步向管理方向培养，该模块暂时由官亚娟指导马闵和张文博分担此模块工作。 2、考虑人员替换，培养应届生李盼侬作为后续全职开发人员。
10 | 核电 | [42 empty] | 1、劳务项目，主要业务不在西安，工作量较少，暂时不考虑人员备份。
技能发展计划 |  | 服务模块已基本掌握，需向二次开发和操作员在线模块进行拓展 |  |  | 专注实时库、报警/日志模块，加深数据接口模块理解，同时拓展通信模块 |  |  | 拓展产品应用知识，重点向资源管理方向发展 |  |  | 专注核电方向，后续向MACS软件业务拓展，可从操作员在线模块开始拓展 |  |  | 重点在应用开发方向，向OPS模块进行拓展，提高这两个模块的开发技能 |  |  | 专注在报警日志模块，拓展实时库、通信模块、数据接口模块 |  |  | 专注实时库、通信、校时诊断模块，后续可向报警日志、历史库模块拓展 |  |  | 专注在图形编辑模块、操作员在线模块，后续重点负责MACS软件维护工作，可向二次开发模块进行拓展 |  |  | 专注二次开发模块，加深二次开发的业务知识、提升设计能力；同时向操作员在线控件模块业务拓展，提升MFC和C++编码能力。 |  |  | 专注二次开发模块，加深二次开发的业务知识、提升设计能力；同时向图形编辑拓展，提升MFC和C++编码能力。
技能达成分析

## 措施计划 (hidden)
资源组当前关键问题：
团队氛围 | 1.团队成员分布三个项目，部分人员之间沟通较少，整体团队意识不强 2.组织对团队成员关怀较少，让员工感受不到个人在团队中的价值和影响 3.员工的诉求未完全获取，不能及时引导和疏通，长久积累影响工作积极性 4.组织对团队引导不足，使得核心人员的能力和价值未完全体现
人员结构不合理 | 1.通讯服务模块业务量较少，现有备份人员技术能力较高（4个四级，1个三级），可满足业务需要 2.离线组态、操作员在线、二次开发模块业务量比较大，现有备份人员技术能力较弱（1个五级，2个四级，4个三级，1个二级，1个一级），解决疑难问题的人员不足，支撑现有业务需求资源紧张 3.二次开发全是女性，对现场支撑存在局限性
团队氛围改善计划：
序号 | 内容 | 思路
1 | 提升核心人员的影响力 | 1.核心人员在团队中承担关键角色，指导团队中能力偏弱的成员，让能力偏弱的员工也能感受到团队的关注 2.建议公司在确立标杆的时候，公平公正，让所有员工都认可并学习
2 | 加强员工沟通深度 | 1.公司战略方针等正向信息分享，打破信息闭塞局面，向员工传递公司战略规划，业绩发展情况 2.了解员工诉求，对于合理诉求，为员工制定合理发展计划
3 | 扩展员工的技术视野和业务视野 | 1.组织核心员工参加行业展会 2.骨干员工争取现场锻炼的机会 3.开发和维护执行轮岗 4.定期组织特定主题技术分享
4 | 调动员工积极性 | 1.建议公司定时修正激励规则，让更多的优秀事迹得到正向肯定和激励
组建最小化团队：
1.横向 将现有人员分成两个组，每个组通过任务驱动的方式进行人员业务技能拓展，逐步将每个人培养成一专多能，使得每个组都能支持任一业务需要。 2.纵向 当每个组都能满足业务需要的时候，可以将现有的两个组继续简化，3个人就可以构成一个小团队，HMI至少可以拆分为4个小团队，在任务出现波峰的时候，4个团队就可以并行开展，大大提高效率。
业务拓展计划：
姓名 | 目标 | 业务拓展行动项 | 跟踪考核方式 | 完成时间 | 指导人
牛淑艳 | 拓展操作员在线业务知识 | 负责燃机示波器功能趋势控件设计及开发 | 按期完成功能开发 | 2019.9.30 | 贾炜
|  | 参与655B1版本操作员在线缺陷修改 | 完成缺陷定位修改，无引入问题 | 2019.12.30 | 贾炜
张文博 | 熟悉离线组态业务 | 负责燃机示波器离线组态实现 | 按期完成功能开发 | 2019.9.30 | 官亚娟
| 熟悉二次开发业务知识 | LVS报警开发 | 按期完成功能开发，且质量符合指标 | 2019.11.30 | 巨康怡
肖燕春 | 加深二次开发业务知识及技能 | 通用IO模块状态图修改 | 按期完成功能开发，且质量符合指标 | 2019.9.30 | 巨康怡
| 拓展离线组态界面开发技能 | 专用键盘按照操作域配置 | 按期完成功能开发，且质量符合指标 | 2019.11.30 | 官亚娟
李玉凤 | 掌握二次开发业务知识 | 仿真行业包面板优化 | 按时完成功能实现，且质量符合指标 | 2019.8.30 | 巨康怡
|  | LVS报警开发 | 按时完成功能实现，且质量符合指标 | 2019.9.30 | 巨康怡
| 拓展图形编辑业务 | 参与655B1版本图形编辑模块缺陷修改 | 按时完成缺陷修改，且未引入新问题 | 2019.12.30 | 张哲
马闵 | 加深离线组态业务知识 | 报警分组功能离线组态开发 | 按时完成功能实现，且未引入新问题 | 2019.8.30 | 官亚娟
|  | 工程总控模块系统缺陷分析修改 | 按时完成缺陷修改，且未引入新问题 | 2019.11.30 | 官亚娟
许利飞 | 拓展节点守护业务 | hollycom防盗版改进 | 按时完成缺陷修改，且未引入新问题 | 2019.7.30 | 宋强
| 拓展报表服务业务 | 直接运用Excel进行报表组态 | 按时完成缺陷修改，且未引入新问题 | 2019.12.30 | 张哲
贺小路 | 拓展实时库业务知识 | 完成在线仿真优化功能 | 按时完成功能实现，且质量符合指标 | 2019.9.30 | 梅起银
|  | 参与仿真行业包系统缺陷修改 | 按时完成缺陷修改，且未引入新问题 | 2019.10.30 | 梅起银
屠波 | 拓展二次开发业务知识 | 历史曲线量程修改无记忆功能 | 按时完成缺陷修改，且未引入新问题 | 2019.12.30 | 巨康怡
巨康怡 | 熟悉操作员在线业务知识 | 完成操作员在线CTRL+C拷贝功能 | 按时完成功能实现，且质量符合指标 | 2019.9.30 | 贾炜
|  | 参与655B1版本操作员在线缺陷修改 | 按时完成缺陷修改，且未引入新问题 | 2019.11.30 | 贾炜
国产化项目支撑计划
推荐人 | 推荐原因 | 影响范围 | 解决措施
宋强 | 1.对MACS软件HMI业务覆盖面较广 2.公司高潜人员 3.知识面较广 | DCS在役维护项目核心成员，对现场维护工作有较大影响 | 1.从MACS软件开发轮岗1人去维护项目组（屠波） 2.社招1名人员（9月30号之前到岗，通讯服务方向的人员），补充到MACS软件开发项目中，参与655B1版本服务模块的工作
许利飞 | 1.对MACS软件HMI业务覆盖面较广 2.公司高潜人员 3.知识面较广 4.具备Linux和QT开发经验 | 1.核电在西安业务核心成员 2.MACS软件复用服务模块核心成员 | 1.社招1名人员（9月30号之前到岗，通讯服务方向的人员），补充到核电项目中，参与核电工作 2.加快MACS软件人员贺小路的业务技能拓展，作为服务模块的关键成员培养

## 平台组态资源组培养计划
说明：
今年待培养人员
梯队划分 | 成员信息 |  |  | 备注
待培养 | 王斌 | 目标 | 1. 掌握IEC语言的词法、语法分析、语法树、编译连接等 2. 掌握IEC61131-3标准 3. 完成CFC图形语言的开发
|  | 计划 | 08.30 IECCommon、CFC框架搭建完成 10.30 IECCommon、CFC核心功能实现 11.30 IECCommon、CFC后台逻辑、语法检查、编译转C等核心功能完成 12.30 IECCommon、CFC自测、消缺，功能交付
| 荣华峰 | 目标 | 1. 掌握LLVM编译器技术 2. 掌握X86、ARM、PPC、MIPS等常规硬件平台汇编指令 3. 完成多任务下装处理、K-CU12下装流程及下装数据
|  | 计划 | 08.30 下装流程完成 10.30 下装数据完成、多任务下装处理完成 11.30 多任务下装处理、K-CU12下装流程、下装数据、下装服务和交互处理完成 12.30 下装整个流程功能自测、消缺，功能交付
| 冯勤 | 目标 | 1. 熟悉DP协议原理 2. 完成DP协议下硬件配置的开发
|  | 计划 | 08.30 DP协议、硬件配置框架搭建完成 10.30 DP协议、硬件配置核心功能实现 11.30 完成DP协议、硬件配置平台数据和逻辑功能实现 12.30 DP协议、硬件配置功能自测、消缺，功能交付