## 项目信息
序号 | 所属公司 | 项目名称 | 项目编号 | 项目研发类型 | 项目简称 | 所属业务 | 所属产品线
1 | 杭和西分 | 下一代工业自动化平台项目 | R-102004M02 | 新开发 | MACS V7 | 系统销售业务 | DCS产品线
注意：
1 | 文件封面使用项目编号：R-102004M02，文件编号申请时，公司选择杭和西分。
2 | 物料编码申请时，申请到杭和西分。
3 | 涉及到自产品时，产权公司为杭和。
4 | 配置库路径： （1）项目配置管理相关: $\MACS V7工业自动化平台开发 (2) HMI代码配置路径： (3) AT代码配置路径： （4）WEB子系统代码配置路径： （5）云仿真子系统代码配置路径：

## 项目组织架构
No. | 岗位 | 姓名 | 工作任务 | 人员介入时间
1 | 产品经理 | 杜辉 | 1.负责组织产品线相关工作，为产品线成败负责。 2.提供研发项目任务书，并对项目最后成果进行验收。 3.依据配置项清单参与相关的评审及批准。 | 2020.1~2021.07
2 | 项目经理 | 兰文华 | 1. 负责项目整体计划、进度、成本、质量的把控，对项目成败负责。 2.项目对外交互事项的推动和协调。 3.项目重大事项的决策； 4.项目日常管理工作纠偏； 5.项目交付成果的管控； | 2020.1~2021.07
| 项目总工 | 侯兴明 | 1.负责M7系统整体架构的设计； 2.负责M7系统关键技术点和核心技术的指导和决策。 3.负责M7系统用户需求和系统需求的决策； 4.负责系统设计和开发的过程质量 | 2020.1~2021.07
| 项目执行经理 | 李保霖 | 1.负责项目的计划、执行、监控和协调、收尾，对项目成败负责。 2.负责项目的日常管理工作，包括对质量、进度和成本等进行日常管理。 3.负责组织项目最后成果的验收。 | 2020.1~2021.07
3 | 项目QA | 赵润 | 负责项目质量保证计划、产品质量总结报告的拟制，负责评审产品和过程规范化管理，提供评审和审计结果；依据配置项清单参与相关的评审；追踪不符合问题并解决。 | 2020.4~2021.07
4 | 配置管理 | 回立士 | 负责配置管理计划、基线建立清单、配置管理总结报告的拟制，依据配置项清单参与相关的评审，负责项目的配置管理，负责维护配置管理基础设施和环境。 | 2020.4~2021.07
5 | 测试经理 | 王婷 | 负责测试计划、测试总结报告的拟制；负责测试管理，对测试结果负责；依据配置项清单参与相关的评审； | 2020.4~2021.07
6 | 设计评审组长 | 侯兴明 | 负责M7系统开发过程中所有关键技术、创新技术点、以及核心设计的评审和决策； | 2020.1~2021.07
7 | HMI组长 | 贾炜 | 负责HMI子系统在需求、设计、编码、测试过程中的关键技术点，或者疑难复杂问题等的方向指导、纠偏，以及交付质量的把控。 | 2020.1~2021.07
8 | AT组长 | 赵利平 | 负责HMI子系统在需求、设计、编码、测试过程中的关键技术点，或者疑难复杂问题等的方向指导、纠偏，以及交付质量的把控。 | 2020.1~2021.07
9 | 后台服务组长 | 高祖汉 | 负责HMI子系统在需求、设计、编码、测试过程中的关键技术点，或者疑难复杂问题等的方向指导、纠偏，以及交付质量的把控。 | 2020.1~2021.07
10 | Web组长 | 张昆、张强 | 分别负责web子系统前端和后端，在需求、设计、编码、测试过程中的关键技术点，或者疑难复杂问题等的方向指导、纠偏，以及交付质量的把控。 | 2020.1~2021.07
11 | RTS组长 | 余瑞 | 负责M7系统跟控制器交互部分关键技术点，或者疑难复杂问题等的方向指导、纠偏，以及交付质量的把控。 | 2020.1~2021.07
12 | 测试组长 | 王峰霞 | 负责测试计划、测试总结报告的拟制；负责测试管理，对测试结果负责；依据配置项清单参与相关的评审； | 2020.7~2021.07
13 | 其他

## 项目资产统计
分类 | 物资名称、型号 | 数量 | 存放位置 | 保管人 | 备注
软件资产 | OPC UA Modeler 1.6.3 版本 | 1 |  | 张昆
服务器 | DELL R740 | 3 |  | 李保霖 | 北京技术中心借用

## 项目范围和里程碑计划
一、项目范围
项目版本 |  | 项目范围
MACS V7.0.1 α版本 |  | 一、系统功能要求： 1、 平台化：作为通用的工业软件平台，可以在平台之上开发工业软件产品和应用，能够承载杭和DCS、Scada、工业软件等业务，AT同一平台满足DCS、SIS等业务。 2、 跨平台：能够在Windows、Linux上部署，满足国产化需求。Windows：Windows 10/Windows Server 2019;Linux：CentOS 8/中标麒麟 7.0/UOS 3、 开放性：能够方便的集成第三方算法和应用,以源码、二进制、服务（OPC UA）的方式集成。 4、 大数据量处理：能够满足100万点的数据采集、计算、处理能力。实时库单机支持50万点。历史库单机支持20万点。 支持同时部署64组实时库、历史库、高级计算服务等服务，整体系统规模支持120万点。 5、 管控一体化：支持C/S、B/S架构，轻量的B端管理功能，一次组态C端、B端同时部署。OT控制系统与IT信息化系统一体化部署，数据全流程贯通，权限统一管理。 二、重点功能主要包括： 1、 远程诊断/维护：在现场满足条件的情况下支持远程诊断、组态和维护。 2、 移动监视：支持移动终端场内、场外监视。 3、 在线仿真：基于机理模型的实时在线仿真模拟，提升现场调试可靠性。 4、 控制器支持C语言、Matlab语言的算法集成。 5、 控制器支持单点下装、多任务。 6、 支持PLC产品的HMI集成：提供各种标准的工业协议，如S7、IEC104。 7、 支持云端仿真：在云端部署在线仿真系统，模拟现场控制器和设备。
2、里程碑计划
序号 | 里程碑名称 | 计划完成时间 | 验收标准 | 计划投入工时（单位：人月） | 完工比例 | 里程碑等级
1 | M7系统设计完成 | 2020-08-30 | M7系统设计全部完成，并完成归档 | 4073.5 | 28.07% | 二级
2 | MACS V7.0.1α版的第一个转测试版本 | 2020-12-15 | 1.M7系统第一个集成版本按时转测试； 2.2020年12月15日前杭和产品管理部组织验收各模块框架设计是否符合用户需求。 | 4440.5 | 30.59% | 二级
3 | MACS V7.0.1α版交付 | 2021-06-30 | 2021年6月30日前杭和产品管理部组织需求方进行技术验收并验收通过，输出《用户验收报告》。 | 6000 | 41.34% | 一级
合计 |  |  |  | 14514 | 100%

## 项目总体计划
版本计划 | 开发阶段 | 主要内容 | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022年 |  |  | 完成时间 | 完成情况 | 备注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
M7平台α版本 | 需求分析阶段 | M7平台总体规划 | [27 empty] | 2020.02.28 | 100% | bar: 2020 1 to 2020 2
|  | 需求收集 | [27 empty] | 2020.02.28 | 100% | bar: 2020 1 to 2020 2
|  | 需求评审 | [27 empty] | 2020.03.30 | 100% | bar: 2020 2 to 2020 3
|  | 用户需求拟制和评审 | [27 empty] | 2020.04.30 | 90% | bar: 2020 3 to 2020 4
|  | 系统需求拟制和评审 | [27 empty] | 2020.05.30 | 90% | bar: 2020 3 to 2020 5
| 系统设计阶段 | 总体架构设计 | [27 empty] | 2020.04.30 | 100% | bar: 2020 1 to 2020 4
|  | 子系统设计 | [27 empty] | 2020.06.30 | 70% | bar: 2020 4 to 2020 6
| 迭代开发阶段 | 核心功能编码实现 | [27 empty] | 2020.11.30 | 0% | bar: 2020 7 to 2020 10
|  | 子系统迭代 | [27 empty] | 2021.01.30 | 0% | bar: 2020 11 to 2021 1
|  | M7系统集成迭代 | [27 empty] | 2021.03.30 | 0% | bar: 2021 2 to 2021 3
| 全功能测试阶段 | 系统测试 | [27 empty] | 2021.06.30 | 0% | bar: 2021 4 to 2021 6
| α版本验收、发布 | [28 empty] | 2021.06.30 | 0% | bar: 2021 6
M7平台β版本 | 增量开发和消缺 | [28 empty] | 2022.03.30 | 0% | bar: 2021 7 to 2022年 3
| β版本发布 | [28 empty] | 2022.03.30 | 0% | bar: 2022年 3

## 需求和范围明确阶段计划
|  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月
需求和范围明确阶段（2020.04.20） |  |  | 1.M7平台总体规划：（1）新一代工业自动化平台开发项目开展思路和总体规划；（2）M7平台范围明确 2.需求收集：(1)研发内部需求收集；（2）三大行业需求收集；（3）智能工厂、智能DCS、智能电厂需求收集；（4）核电、SCADA、IODS等需求收集；（5）食品医药行业需求收集。（6）工业自动化前沿需求收集； |  |  |  | 1.第一轮需求评审：需求初步筛选，识别影响M7整体架构的主要需求点和涉及的关键技术点。 2.第二轮需求评审：行业专家、研发、产品整体对第一轮筛选出来的需求专题性讨论，讨论行业具有竞争力、前瞻性、门槛类的需求。形成M7用户需求规格书，并完成归档。 |  |  |  | 1.第三轮需求评审：核心的专家、相关的决策领导对重要需求做技术可行性评估。 2.用户需求拟制：用户需求拟制 3.用户需求第一轮评审：针对影响框架的需求评审，决定每条需求交付的节点。 4.用户需求第二轮评审：针对非影响框架的需求评审，决定每条需求的交付节点。 5.系统需求拟制：针对α版本的交付目标，拟制M7平台的系统需求。 |  |  |  |  | 1.系统需求拟制：针对α版本的交付目标，拟制M7平台的系统需求。 2.系统需求第一轮评审：针对α版本交付的总体目标，评估系统需求的完整性和可行性。 3.系统需求第二轮评审：评审每条需求是否可指导设计和开发。筛选不清晰，不明确，需要继续细化的需求。 4.系统需求第三轮评审：针对第二轮筛选出来的需求，继续评审，直到所有需求全部澄清。形成M7系统需求规格书，并完成归档。
编号 | 工作内容 | 任务项 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 当前状态 | 完成情况 | 备注
|  |  | 11-15 | 13-17 | 20-24 | 27-31 | 03--07 | 10--14 | 17-21 | 24-28 | 02-06 | 09-13 | 16-20 | 23-27 | 30-02 | 06-10 | 13-17 | 20-24 | 27-30 | 06-09 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 01-05 | 08-12 | 15-19 | 22-26
1 | M7平台总体规划 | 总体规划和范围明确 | [25 empty] | 1月17 | 1月17 | 正常完成 | 100%
2 | 需求收集 | 研发内部、各产品线、行业需求收集整理 | [25 empty] | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 正常完成 | 100%
3 | 需求评审 | 第一轮需求评审 | [25 empty] | 2020-02-21 | 2020-03-30 | 延迟完成 | 100%
4 |  | 第二轮需求评审 | [25 empty] | 2020-03-13 |  | 正在进行 | 90% | 广石化、信息安全、RPC、国密等专题会议未展开
6 | 用户需求拟制和评审 | 用户需求拟制 | [25 empty] | 2020-03-30 | 2020-04-10 | 延迟完成 | 100%
7 |  | 用户需求第一轮评审 | [25 empty] | 2020-04-03 | 2020-04-17 | 延迟完成 | 100%
8 |  | 用户需求第二轮评审 | [25 empty] | 2020-04-17 | 2020-06-05 |  | 100%
|  | 用户需求第三轮评审 | [25 empty] | 2020-04-30 |  |  |  | 等产品方组会评审
9 | 系统需求拟制和评审 | 系统需求拟制 | [25 empty] | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 正常完成 | 100%
10 |  | 系统需求第一轮评审 | [25 empty] | 2020-04-30 | 2020-04-29 | 正常完成 | 100%
11 |  | 系统需求第二轮评审 | [25 empty] | 2020-05-22 |  | 延迟完成 | 90% | 还差云仿真子系统的专家评审
12 |  | 系统需求第三轮评审 | [25 empty] | 2020-06-30 |  | 未开始 | 0% | 只针对核心需求评审
以上，绿色是计划开展的时间，黄色为实际开展的时间。

## 系统设计阶段计划
|  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
设计阶段（2020.06.30） |  |  | 1.总体架构设计：总体架构设计 2.识别的关键技术调研：（1）M7系统网络通讯方式的研究；（2）基于平台化的插件技术研究；（3）基于QT的3D显示技术调研；（4）基于Qos通信优先级调研；（5）ES分布式搜索引擎技术调研 3.总体架构设计初版评审：总体架构设计产品和研发内部评审 |  |  |  | 1.总体架构设计:根据架构设计内部评审和需求评审的结论更新架构设计。 2.关键技术调研：（1）网络设备管理技术；（2）基于RBAC的用户权限调研；（3）Raft选主算法调研实时库（4）Hash表算法分析；（5）微服务容器化技术调研；（6）前端图形引擎的选型调研；（7）OPCUA建模工具调研；（8）AT安全认证方案调研；（8）LLVM编译器调研 3.总体架构设计第二版评审：总体架构设计产品和业务方评审。形成M7总体架构设计说明书，并完成归档。 |  |  |  |  | 1.关键技术点调研：（1）JSON库的调研；（2）日志库 ；（3）LLVM编译器调研，输出调研报告；（4）单点下装方案预研。 2.子系统设计：M7大系统划分为3个子系统，分别为HMI子系统，AT子系统和智慧管理子系统。根据软件需求规格，启动3个子系统的设计 |  |  |  | 1.子系统设计：3个子系统整体框架设计和功能设计 |  |  |  | 1.子系统设计：3个子系统功能设计 |  |  |  |  | 1.子系统设计第一轮评审：3个子系统设计研发内部评审，评审标准是系统设计必须能指导开发进行概要设计和编码实现。 2.子系统设计第二轮评审：针对第一轮评审问题进行修正
编号 | 工作内容 | 任务项 | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 当前状态 | 完成情况 | 备注
|  |  | 2.3-2.7 | 2.10-2.14 | 2.17-2.21 | 2.24-2.28 | 3.2-3.6 | 3.9-3.13 | 3.16-3.20 | 3.23-3.27 | 3.30-4.3 | 4.6-4.10 | 4.13-4.17 | 4.20-4.24 | 4.27-5.1 | 5.4-5.8 | 5.11-5.15 | 5.18-5.22 | 5.25-5.29 | 6.1-6.5 | 6.8-6.12 | 6.15-6.19 | 6.22-6.26 | 6.29-7.3 | 7.6-7.10 | 7.13-7.17 | 7.20-7.24 | 7.27-7.31
1 | 总体架构设计和评审 | 识别的关键技术调研 | [26 empty] | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 正常完成 | 100%
2 |  | M7总体架构设计 | [26 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 正常完成 | 100%
3 |  | 架构设计初版评审 | [26 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 正常完成 | 100%
4 |  | 架构设计第二版评审 | [26 empty] | 2020-03-27 | 2020-04-17 | 延迟完成 | 100%
5 | 关键技术调研 | [27 empty] | 2020-04-30 | 2020-04-24 | 提前完成 | 100%
6 | cbb组件和工具开发计划 | [27 empty] | 2020-07-31 |  | 正在进行 | 20% | 资源不足，部分CBB未正常开展
7 | HMI子系统设计和评审 | HMI子系统设计 | [26 empty] | 2020-06-30 |  | 正在进行 | 70%
8 |  | HMI子系统设计第一轮评审 | [26 empty] | 2020-07-17 |  |  | 0%
9 |  | HMI子系统设计第二轮评审 | [26 empty] | 2020-07-24 |  |  | 0%
10 | AT子系统设计和评审 | AT子系统设计 | [26 empty] | 2020-06-30 |  | 正在进行 | 80%
11 |  | AT子系统设计第一轮评审 | [26 empty] | 2020-07-10 |  |  | 0%
12 |  | AT子系统设计第二轮评审 | [26 empty] | 2020-07-24 |  |  | 0%
13 | web子系统设计和评审 | web子系统设计 | [26 empty] | 2020-06-30 |  | 正在进行 | 80%
14 |  | web子系统第一轮评审 | [26 empty] | 2020-07-10 |  |  | 0%
15 |  | web子系统第二轮评审 | [26 empty] | 2020-07-24
16 | 云仿真子系统设计和评审 | 云仿真子系统设计 | [30 empty] | 不在α版本交付，暂缓开展系统设计
17 |  | 云仿真子系统第一轮评审
18 |  | 云仿真子系统第二轮评审

## 子系统设计执行计划
子系统 |  | 工作项 |  | 负责人 |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 原计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 备注
[5 empty] | 26-30 | 06-09 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 01-05 | 08-12 | 15-19 | 22-26 | 29-03
HMI | 工程师站 | 总体架构设计 | 架构设计和评审 | 侯兴明 | [10 empty] | 5月9日 | 5月9日 | 100%
|  | 模块设计 | 框架组态界面设计、工程组态树、菜单栏、工具栏 5 | 侯兴明 | [10 empty] | 5月15日 | 5月15日 | 100%
|  |  | 工程组态树操作权限组态 | 张哲 | [10 empty] | 5月29日 | 2020-06-12 | 85% | 设计基本完成，差评审。进度严重推迟
|  |  | 节点组态设计 | 侯兴明 | [10 empty] | 5月29日 | 2020-06-04 | 100%
|  |  | 组态数据库表结构设计 | 侯兴明 | [10 empty] | 6月10日 | 2020-06-10 | 100%
|  |  | 组态服务器服务、协同组态 25 | 贺小路 | [10 empty] | 7月03日 |  | 50% | 进度正常
|  |  | 工程组态树区域、多语言 | 张文博 | [10 empty] | 6月12日 |  | 50% | 区域、多语言已经完成。进度正常
|  |  | HMI画面基础组件和插件 10 | 侯兴明 | [10 empty] | 6月12日 |  | 20%
|  |  | 报警分类 | 张文博
|  |  | HMI画面控件类包括：基本控件、表格、趋势、时间、趋势、报警、日志、树、列表等 10 | 张哲 | [10 empty] | 6月12日 |  |  | 未启动，进度严重推迟
|  |  | 远程维护 10 | 侯兴明（曹立言暂定） | [10 empty] | 6月26日
|  |  | IDE 25 | 刘军涛 | [10 empty] | 6月19日 |  | 50% | 进度正常
|  |  | P2P服务 | 侯兴明 | [10 empty] | 7月3日
| 操作员站 | 总体架构设计 | 架构设计和评审 | 贾炜 | [10 empty] | 5月12日 | 2020-05-12 | 100%
|  | 模块设计 | 框架界面、菜单栏、工具栏、页眉、页脚、底图设计 | 贾炜 | [10 empty] | 5月22日 | 2020-05-27 | 100%
|  |  | 工艺流程图、操作面板上所有功能设计，包括所有页面（优先级3） | 贾炜 | [10 empty] | 7月03日 |  |  | 未启动，进度严重推迟
|  |  | 报警（优先级1） | 贾炜 | [10 empty] | 6月19日 |  | 延期二周，13号之前完成
|  |  | 趋势、XY趋势、矢量图15（优先级1） | 巨康怡 | [10 empty] | 6月12日 | 2020-06-12 | 100%
|  |  | 报表（优先级1）5 | 张哲 | [10 empty] | 6月26日
|  |  | 事件（优先级1）5 | 张哲 | [10 empty] | 6月26日
|  |  | 日志（优先级1）5 | 巨康怡 | [10 empty] | 6月19日 |  | 5% | 进度正常
|  |  | 数据接口（中间接口层）（优先级2） | 贾炜 | [10 empty] | 6月26日 |  | 优先级高
|  |  | 多屏（优先级1） | 贾炜
|  |  | 权限管理（优先级2） | 贾炜 | [10 empty] | 5月29日 | 2020-06-10 | 80% | 核心模块设计完成，还差评审。
|  |  | 总貌 （优先级3）5 | 巨康怡 | [10 empty] | 6月26日
|  |  | 控制分组、参数成组（优先级3）5 | 巨康怡 | [10 empty] | 7月3日
| 后台服务 | 总体架构设计 | 框架设计和评审 5 | 高祖汉 | [10 empty] | 5月15日
|  | 模块设计 | 实时库 5 | 高祖汉 | [10 empty] | 5月22日 |  | 100%
|  |  | 通信20 | 宋强 | [10 empty] | 6月19日
|  |  | 数据采集 10 | 陈骏 | [10 empty] | 5月22日 |  | 10%
|  |  | 节点诊断、校时 10 | 高祖汉 | [10 empty] | 6月5日
|  |  | 报警、日志 15 | 陈俊 | [10 empty] | 6月12日
|  |  | 历史库 5 | 高祖汉 | [10 empty] | 6月12日
|  |  | 报表 15 | 时玮辰 | [10 empty] | 6月12日 |  | 10%
|  |  | 事件 | 宋强 | [10 empty] | 6月30日
|  |  | 授权12 | 高祖汉 | [10 empty] | 6月19日
|  |  | 版本管理服务器 | 待定
AT | AT | 总体架构设计 | 架构设计和评审 | 赵利平 | [10 empty] | 5月30日 | 2020-05-30 | 100%
|  | 框架设计 | 框架设计 | 赵利平 | [11 empty] | 5月9号 | 100%
|  | 模块设计 | 数据库服务、基础模块、内存模块5 | 赵利平 | [10 empty] | 6月29日
|  |  | 工程管理、POU管理、任务管理5 | 赵利平 | [10 empty] | 6月19日 |  | 60% | 进度正常
|  |  | 算法库管理20 | 孙丰妹 | [10 empty] | 6月5日 |  | 50% | 进度延迟，目前基本框架设计完成
|  |  | 变量管理5 | 赵利平 | [10 empty] | 6月5日 | 2020-06-05 | 100%
|  |  | UI25 | 刘景瑞 | [10 empty] | 6月26日 |  | 50% | 进度正常
|  |  | Vconfig、DP协议插件、PW协议插件、MODBUS协议插件10 | 冯勤 | [10 empty] | 6月12日 |  |  | 未启动，冯勤一直无法投入
|  |  | Vcontroler、K-CU12主控插件10 | 冯勤 | [10 empty] | 6月26日
|  |  | VIEC、ST、CFC、SFC、LD、FBD25 | 王斌、改养军 | [10 empty] | 6月19日 |  | 40% | 进度延迟，IEC语言转C语言的方案耗时较长
|  |  | Vproduct、DCS插件、SIS插件25 | 关博熠、李保霖 | [10 empty] | 6月19日 |  | 70% | 进度正常
|  |  | 在线模块25 | 赵利平、荣华峰 | [10 empty] | 5月29日 |  | 90% | 6月16日进行第三轮评审，进度延迟
|  |  | 编译模块20 | 宋维、荣华峰 | [10 empty] | 6月26日 |  |  | 未启动，LLVM编译器调研未完成，资源未释放
web子系统 | web子系统 | 总体架构设计 | 架构设计和评审5 | 张昆 | [10 empty] | 5月15日 |  | 100%
|  | 模块设计 | 用户权限、单点登录5 | 张强 | [10 empty] | 6月3日
|  |  | 报表10 | 张强 | [10 empty] | 6月18日
|  |  | UA网关30 | 张昆 | [10 empty] | 6月12日 |  | 30%
|  |  | OPCUA建模工具和模型服务 | 张昆 | [10 empty] | 7月3日
|  |  | 实时、历史、报警存储 | 张昆 | [10 empty] | 6月19日 |  | 10%
|  |  | 日志、关系库、报表、数据网关20 | 牛文杰 | [10 empty] | 6月30日
|  |  | 工作流引擎及编辑服务5 | 张强 | [10 empty] | 6月12日
|  |  | 流程图形引擎（流程图、报警、趋势、控制逻辑图、日志）15 | 马旭强 | [10 empty] | 5月29日
|  |  | gis服务3 | 张强 | [10 empty] | 6月30日
|  |  | 手机APP15 | 张强 | [10 empty] | 6月26日
|  |  | 前端框架5 | 张强 | [10 empty] | 7月3日
| 云仿真子系统 | 总体架构设计 | 架构设计和评审3 | 张昆
|  | 模块设计 | 门户 | UI
|  |  | 会员管理10 | 张强
|  |  | 内容管理5 | 张昆
|  |  | 社区管理10 | 陈重阳
|  |  | 资源管理5 | 张昆
|  |  | 算法管理5 | 张昆
1、M7项目分4个子系统：HMI、AT、WEB子系统、云仿真子系统，系统设计也分开4个子系统分别展开。其中HMI中包含工程师站、操作员站、后台服务相关内容。 2、系统设计的编写标准按照《杭和西分系统设计说明书模板》编写； 3、每个子系统设计必须包含系统设计和子系统设计两部分： （1）系统设计必须包含系统架构、关键技术，和子系统之间交互的功能和接口。系统架构需要包含子系统的划分、整体架构、代码框架、数据库设计等；关键技术重点描述多个子系统 或多个功能服务的通用解决方案和机制，以及系统的性能、兼容性、信息安全和异常处理等；子系统之间的交互需要明确到交互的功能设计和交互的接口定义。 （2）子系统中包含分子系统。比如：如果是HMI，则工程师站、历史站、操作员站等就是分子系统。如果本项目是AT，则变量管理、IEC、硬件配置就是分子系统。分子系统重点在功能描述，原则上需要细化到内部的功能模块、内部处理流程和分工，以及核心的接口。

## 迭代开发总体计划
| 研发阶段 | 主要工作内容 | 目标 | 迭代次数 | 迭代周期 | 持续时间
阶段计划 | 编码实现阶段 | 各个子系统框架搭建，核心功能的编码实现。K-CU12联调功能优先实现 | 各个子系统的核心功能开发完成，K-CU12联调功能完成。 |  |  | 7月-11月（5个月）
| 子系统迭代阶段 | 概设、编码、测试、回顾 | 各个子系统的大部分功能迭代完成 | 3-4轮迭代 | 最长不超过3周 | 12月-1月（2个月）
| 集成迭代阶段 | M7全系统的迭代测试和部分增量开发 | 所有功能开发完成，M7系统稳定 | 2-3轮迭代 | 最长不超过3周 | 2月-3月（2个月）
| 全功能测试阶段 | M7全系统全功能测试 | 符合α版本交付标准 | 3-4轮全功能 | 最长不超过3周 | 4月-6月（3个月）

## HMI编码实现阶段计划
HMI功能优先级列表 | [6 empty] | 关键路径
| 核心功能实现阶段1130 |  | 子系统迭代阶段130 |  | 系统集成迭代阶段330
| 功能点 | 优先级 | 功能点 | 优先级 | 功能点 | 优先级
工程总控 | 工程组态 | 1 | 数采 |  | 操作组态
| 用户组态 | 2 | 多语言 |  | 数据库导入导出
| 区域 | 2 | 报表 |  | 报警分组
| 多语言 | 2 | 单位 |  | 报警分类
| 自定义功能块 | 2 | 工程备份 |  | 版本管理服务器
| 模板组态 | 2 | 校时 |  | 域间引用表
| 下装 | 1 | 工程链接管理 |  | 交换机参数组态
| 节点组态 | 1 |  |  | 网络设备组态
| 任务组态 | 2
| 趋势组态 | 2
| 协同组态（组态服务器） | 1
| 事件组态 | 2
| 远程运维 | 2
| 通信链路 | 2
| 通信组 | 2
图形组态 | 所有图元编辑功能 | 1 | 符号属性 |  | 视频显示
| 基本控件（趋势、报警、日志、编辑框、文本框、复选、下拉） | 2 | 符号库 |  | 选点
| js的IDE支持可编辑 | 1 | 其他控件（表格，树、列表）
| 动态特性的定义 | 2 | 填充，闪烁、移动、旋转、隐藏、置位
| 文字、变色特性 | 2
| 切换底图、弹出窗口 | 2
| 开关量模拟量写值（写值） | 2
操作站 | 操作员站框架搭建（多屏、多域） | 1 | 参数成组、总貌、控制分组
| 页眉插件化 | 1
| 流程图 | 2
| 报警 | 2 | xy趋势、矢量图
| 趋势 | 2 | 报表
| 日志 | 2 | 事件
| 多屏 | 2
| 操作面板（点详细面板） | 2
| 数据接口（操作员站和各个服务的数据接口） | 2
| 点对点通讯 | 1
核心功能实现阶段 | 第一阶段 | 各个子系统的框架搭建完成，能够进行基本工程组态 |  |  |  | 2020-08-30
| 第二阶段 | 各个子系统关键路径上的核心功能实现 |  |  |  | 2020-10-30
| 第三阶段 | 各个子系统的其他核心功能实现，可下装、在线监视、调试。 |  |  |  | 2020-11-30

## HMI执行计划
功能点 |  | 工作项 |  | 负责人 | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月
[5 empty] | 06-10 | 13-17 | 20-24 | 27-31 | 03-07 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 31-04 | 07-11 | 14-18 | 21-25 | 28-01 | 04-08 | 11-15 | 18-22 | 25-29
工程总控 | 第一阶段 （0830） | 工程总控框架搭建 |  | 侯兴明
|  | 工程组态 | 新建工程 | 张文博
|  |  | 删除工程 | 张文博
|  | 节点组态 | 节点基本信息 | 李盼侬
|  |  | 任务组态 | 待补充（工程总控1）
|  | 组态服务器 | 框架搭建 | 贺小路、待补充（组态服务器1）
|  |  | RPC通讯 | 贺小路、待补充（组态服务器1）
|  |  | 插件管理 | 贺小路、待补充（组态服务器1）
|  |  | 数据库接口 | 贺小路、待补充（组态服务器1）
|  |  | 编译 | 贺小路、待补充（组态服务器1）
|  | 网络通讯 |  | 宋强
关系库服务
| 第二阶段 （1030） | 用户组态 | 权限服务 | 李盼侬
|  |  | 界面组态 | 李盼侬
|  | 区域组态 |  | 李盼侬
|  | 角色组态 |  | 李盼侬
|  | 自定义功能块 |  | 待补充（工程总控1）
事件后台服务
|  | 事件组态 | 界面组态 | 待补充（工程总控1）
|  | 模板组态 |  | 待补充（工程总控1）
|  | 趋势组态 |  | 待补充（工程总控1）
|  | 组态服务器 | 编译 | 待补充（组态服务器2）
|  | 下装 | 工程下装 | 待补充（组态服务器2）
下装服务
|  | 实时库 | 实时库组态 | 张文博
实时库服务
|  | 历史库 | 组态 | 张文博
历史库服务
|  | 报警 | 组态 | 张文博
报警服务
|  | UA服务 | 组态 | 张文博
UA服务
|  | 节点诊断 | 组态 | 李小明
|  | IO服务 | 组态 | 李小明
|  |  | 服务 | 待补充（IO服务、P2P）
|  | 日志 | 组态 | 李小明
服务
|  | 远程运维 |  | 曹立言
|  | 通信链路 | 组态 | 李小明
服务
|  | 通信组 | 组态 | 李小明
服务
图形组态 | 第一阶段 （0830） | 图元编辑功能 | 基本图元的编辑（9种基本图元） | 张哲、师磊、待补充（图形组态1）
|  | JS的IDE编辑功能 |  | 刘军涛
| 第二阶段 （1030） | 基本控件（2个月） |  | 张哲、师磊、待补充（图形组态1）
|  | 动态特性 | 动态特性的定义 | 待补充（图形组态2）
|  |  | 动态特性的组态 | 待补充（图形组态2）
|  |  | 切换底图、弹出窗口 | 张哲
|  |  | 文字、变色特性 | 师磊
|  |  | 开关量模拟量写值（写值） | 待补充（图形组态1）
操作站 | 第一阶段 （0830） | 操作员站框架搭建（多屏、多域） |  | 贾炜
|  | 页眉插件化 | 基本功能插件 | 巨康怡
|  |  | 操作站信息插件 | 巨康怡
|  |  | 用户自定义功能实现方案 | 巨康怡
|  | 点对点通讯 | 服务实现 | 待补充（IO服务、P2P）
| 第二阶段 （1030 | 报警插件 |  | 待补充（操作员站1）
|  | 趋势插件 |  | 待补充（操作员站1）
|  | 日志插件 |  | 待补充（操作员站1）
|  | 流程图 |  | 待补充（操作员站2）
|  | 操作面板（点详细面板）（业务相关的） |  | 巨康怡
|  | 数据接口（操作员站和各个服务的数据接口） |  | 贾炜
|  | 多屏、多域 |  | 待补充（操作员站2）

## AT编码实现阶段计划
AT功能优先级列表 | [6 empty] | 关键路径
| 核心功能实现阶段 |  | 子系统迭代阶段 |  | 系统集成迭代阶段
| 功能点 | 优先级 | 功能点 | 优先级 | 功能点 | 优先级
AT | 工程管理（新建、打开） | 1 | 多任务 | 2 | 第三方C导入导出 | 3
| POU管理 | 1 | 单点 | 2 | 第三方c运算 | 3
| 任务管理 | 1 | PowerLink协议 | 2 | 点面板 | 3
| CFC | 1 | LD | 2 | 点详细 | 3
| ST | 1 | SFC | 2 |  | 3
| DP | 1 | 模板组态 | 2 |  | 3
| 硬件配置组态 | 1 | 库 | 2
| 变量组态 | 1 | 变量调试 | 2
| 下装 | 1
| 在线 | 1
| 编译 | 1
| K-CU12联调 | 1
核心功能实现阶段 | 第一阶段 | 各个子系统的框架搭建完成，能够进行基本工程组态 |  |  |  | 2020-08-30
| 第二阶段 | 各个子系统关键路径上的核心功能实现 |  |  |  | 2020-10-30
| 第三阶段 | 各个子系统的其他核心功能实现，可下装、在线监视、调试。 |  |  |  | 2020-11-30

## web编码实现阶段计划 (hidden)
WEB子系统功能优先级列表
| 第一优先级（12月份） |  | 第二优先级（2月份） |  | 第三优先级（4月份）
| 功能点 | 优先级 | 功能点 | 优先级 | 功能点 | 优先级
WEB子系统 | 用户权限，单点登录 | 1 | 日志 | 2 | 工作流 | 3
| 流程图 | 1 | 报表 | 2 | 手机APP | 3
| 报警 | 1 | OPCUA建模工具 | 2
| 趋势 | 1 | GIS | 2
| 数据网关 | 1
| 实时服务 | 1
| 历史服务 | 1
| 报警服务 | 1
| web监控系统 | 1
功能点 |  | 工作项 |  | 负责人 |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 原计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 备注
[5 empty] | 26-30 |  | 06-09 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 01-05 | 08-12 | 15-19 | 22-26 | 29-03
WEB | 框架搭建
功能实现

## AT执行计划
功能点 |  | 工作项 |  | 负责人 | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月
[5 empty] | 06-10 | 13-17 | 20-24 | 27-31 | 03-07 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 31-04 | 07-11 | 14-18 | 21-25 | 28-01 | 04-08 | 11-15 | 18-22 | 25-29
AT | 第一阶段 （830） | AT框架搭建 |  | 赵利平
|  | 初始化软件 |  | 刘瑾瑞
|  | 工程管理 | 新建工程 | 刘瑾瑞
|  |  | 工程存取数据库 | 待补充（公共模块）
|  |  | 工程内存管理 | 待补充（公共模块）
|  |  | 工程适配器处理 | 关博熠
|  | 算法库管理 | 系统库加载 | 孙丰妹
|  |  | 库读取数据库 | 孙丰妹
|  |  | 库管理器显示 | 刘瑾瑞、孙丰妹
|  |  | 库内存管理 | 孙丰妹
|  |  | 算法库适配器处理 | 关博熠
| 第二阶段 （1030） | 任务管理 | 任务管理树配置 | 待补充UI
|  |  | 新建任务 | 待补充UI
|  |  | 任务内存管理 | 待补充（公共模块）
|  |  | 任务存取数据库 | 待补充（公共模块）
|  |  | 多任务下装处理 | 荣华峰
|  | POU管理 | 用户程序树配置 | 待补充UI
|  |  | 新建POU | 待补充UI
|  |  | POU属性 | 待补充（公共模块）
|  |  | POU内存管理 | 待补充（公共模块）
|  |  | POU存取数据库 | 待补充（公共模块）
|  |  | POU管理适配器处理 | 关博熠
|  | CFC | IECcommon | 王斌
|  |  | UI解耦 | 刘瑾瑞
|  |  | CFC后台逻辑实现 | 王斌
|  |  | CFC转C语言 | 王斌
|  |  | CFC编译合法性检查 | 王斌
|  | ST | IECcommon | 改养军
|  |  | UI解耦 | 刘瑾瑞
|  |  | ST后台逻辑实现 | 改养军
|  |  | ST转C语言 | 改养军
|  |  | ST编译合法性检查 | 改养军
|  | DP | 机柜配置 | 待补充UI
|  |  | 硬件配置参数组态 | 待补充UI
|  |  | DP协议 | 冯勤
|  |  | 硬件配置平台数据和逻辑 | 冯勤
|  |  | 硬件配置适配器 | 关博熠
|  | 编译 | 各模块编译、检查 | 宋维、待补充（编译）
|  |  | LLVM编译器使用 | 宋维、待补充（编译）
|  |  | 分片拆分实现 | 宋维、待补充（编译）
|  | 下装 | 下装UI | 刘瑾瑞
|  |  | K-CU12下装流程 | 荣华峰、待补充（在线）
|  |  | 下装数据 | 荣华峰、待补充（在线）
|  |  | 下装服务和交互处理 | 荣华峰、待补充（在线）
|  |  | 下装适配器处理 | 关博熠